R２年度　平原スマイルショップ　エコバッグ計画２

１　今後の予定

**○１０月１３日（火）保護者・地域へチラシ配布　→１０月３０日（金）締め切り**

**○１１月１０日（火）保護者・地域へエコバッグ配布**

　　○１１月〜１月　エコバッグの収益を使って地域への活動実施

２　エコバッグ配布に向けた準備

（１）ヒラピーマーク印刷（先生）

　　　１０月１６日（金）までにヒラピーマーク印刷、カット

（２）申込集計　　担当教師（　　先生）児童担当（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（仕事内容）申込数の確認と呼びかけ、配布準備

　　　○１０月１４日（水）〜１０月３０日（金）

　　　　・申込書数を毎週（　）曜日に教頭先生に確認・状況把握、呼びかけ

　　　○１１月　２日（月）最終申込数の確認

（３）アイロン担当　　担当教師（　　先生）児童担当（　　　　　　　　　　　　　　　）

（仕事内容）エコバッグにマークをアイロンでつける（３００枚）

　　　○１０月１４日～ボランティア募集　→アイロン計画作成（誰がいつ来るか）

○１０月２０日（火）エコバッグ到着

○１０月２０日か２１日に、児童担当でアイロン講習会実施

○１０月２２日〜１１月２日（８日間）ボランティアとアイロン

　※担当は、交代で必ず指導につく。（管理職三役交代でつく）

○１１月　２日（月）までにアイロン終了

　　　　※家庭科室アイロン３台＋２台

（４）お礼メッセージ作成担当　担当教師（　　先生）児童担当（　　　　　　　　　　　）

（仕事内容）エコバッグにつけるメッセージカードの作成（３００枚）

　　　　・実行委員会からのメッセージと全校児童に書いてもらう枠作成

　　　　・全校児童に説明して書いてもらい、回収する。

　　　○１０月２３日（金）までにカード枠の完成→途中担当の先生に見てもらう

　　　○１０月２６日（月）〜２７日（水）全校児童に書いてもらう

　　　○１０月２８日（木）・２９日（金）内容確認→３０日（金）完了

（５）配布準備・仕分け　担当教師（　　先生）　担当児童（全員で）

（仕事内容）エコバッグとメッセージカード詰め、配布学級・地域別仕分け

○１１月４日（水）・５日（木）各クラスで詰めてもらう。

○１１月９日（月）学級・地域別配布準備

３　地域とのつながり活動

　（内容）校区の方とつながる、校区の方を笑顔にできる、校区の環境がよくなる活動

　　（期間）１１月〜２月

係別計画（　　　　　　　）係　メンバー（　　　　　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |