地域とつながる「平原ショップ“スマイルひらぴー”（仮称）」（案）

１　目的　○地域のためになる活動を通して、地域・社会のためにできることを自ら考え行動する姿勢を育てる。

○批判的・多面的に考え行動する経験を積ませることで、将来の良き消費者市民、持続可能な社会の創り手となる児童の資する。

２　組織　○児童会（企画委員会）＋４～６年生の実行委員が中心となり、全校児童が参加する。

３　活動内容

○①持続可能な社会づくりに役に立つ　②地域の方に喜んでもらえる、の二つを基本的な考え方として、商品を企画、デザイン・価格等を検討し、保護者、地域に販売活動を行う。

○基本的に、PTA主催の「平原フェスタ」をショップオープンの場とする。

○販売にあたっては、職員が支援し、保護者、まちづくり協議会等に協力を依頼する。

○売り上げはショップの収入とし、用途も児童が地域のために考え、実行する。

４　活動計画

（１）令和２年度

地域との交流の場であった「平原フェスタ」が開催できない代わりに、持続可能な社会づくりにつながり、地域の方に喜んでもらえる「平原ショップ“スマイルひらぴー”（仮称）」をオープンする。

〇児童が企画、作成して販売する商品案－エコバック、児童からのメッセージ付き

| ９月 | ・企画委員会で、平原フェスタに代わる企画として提案、内容決定 ・全校児童にデザインやキャッチフレーズ等を募集、投票、デザイン決定 |
| --- | --- |
| １０月 | ・保護者、地域へチラシ作成・配布 １３日予定→注文回収３０日 |
| １１月 | ・注文集計・発注、エコバック作成・販売・配布（１０日）または１２月 |
| １２月 | ・販売力から地域との交流へ活用、実行 →１月までをめどに |
| ２月 | ・地域・保護者へ、収支・決算、活動内容報告 |

（２）令和３年度以降

平原フェスタの時期に、持続可能な社会づくり、

地域の方に喜んでもらえる商品を企画、作成して、

ショップとして販売する。